## ●1.후순위 F (hidden)
●후순위 FI공동투자_마스터플랜(5개년)
과제리더: 이영석팀장/김규남팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## ●2.외주용역비 효율화(마스터플랜) (hidden)
●외주용역비 효율화_마스터플랜(5개년)
과제리더: 김민규팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## ●3.Lean Package개발.구성(마스터플랜) (hidden)
●Lean Package개발/구성_마스터플랜(5개년)
과제리더: 이종호팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## ●4.파인애플기반Killerapp제공,수익화(마스터플랜) (hidden)
●파인애플기반 Killer app제공/수익화_마스터플랜(5개년)
과제리더: 류창우팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## ●5.PM서비스강화(마스터플랜) (hidden)
●PM서비스 강화_마스터플랜(5개년)
과제리더: 허선경팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
PM서비스 경쟁력강화 | PM서비스 품질향상 아이템 개발 및 이행
| Total PM서비스 체계구축(W.기업부동산팀) | 서비스 아이템 발굴 | bar: 1월 1W to 3월 5W
시범운영 | bar: 1월 1W to 3월 5W
피드백 개선 | bar: 4월 1W to 6월 5W
전사업장 적용 | bar: 7월 1W to 12월 5W
오피스 PM 외 다양한 물건 PM Reference확대
인적자원 채용/육성 | PM후보인력 정기 리쿠르팅 | 외부전문인력 확보
| PM육성 프로그램 구축 및 이행 | FM대학 프로그램 개발
| -스터디그룹 지원(우수현장교육,경쟁사빌딩B/M) | 육성프로그램 기획 | bar: 1월 1W to 3월 5W
| -외부교육기관 전문 자격취득 지원 | 1차 실행/효과분석 | bar: 1월 1W to 3월 5W
프로그램 개선 | bar: 4월 1W to 6월 5W
2차 실행 | bar: 7월 1W to 12월 5W
| AMC-Cap물건 정기전환배치 추진 | 전환배치 타겟 선정 | bar: 1월 1W to 3월 5W
고객협상 | bar: 4월 1W to 6월 5W
전환배치 시행 | bar: 7월 1W to 9월 5W
| PM사업 수주경쟁력 강화 | PM인지도 향상 위한 마케팅 활동 수행 | bar: 4월 1W to 5월 5W; 10월 1W to 11월 5W
(임대안내문, 조찬 간담회)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18
3개월 구간의 Level3단계는 다음과 같은 단위로 성과물 관리 예정
- Swit 진척율(계획대비 실행율)
- 명확한 활동내용(과정)
- 명확한 결과물(실체)
- 특이사항(활동이슈)
※ 2주 단위 실적관리시 Swit 등록방법
- Done 카드 내(첨부파일 업로드 필수)
- 또는 별도 Bucket 생성(2주간 실적)
Sprint
(2주단위)
Sprint
준비기간

## ●6.부동산 매입.매각서비스강화(마스터플랜) (hidden)
●부동산 매입.매각서비스강화_마스터플랜(5개년)
과제리더: 심정원팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## 작성양식
● Key Result 달성을 위한 Task 마스터플랜
과제 리더 : 백만국, 멤버 : 장재호, 최용민, 윤범수
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등) | ㅊ
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
텀블러 자동 살균 세척 서비스 | 시장 Trend 조사 분석 | Desk 리서치
전문가 인터뷰
|  | 경쟁트렌드 조사/분석 (주요 플레이어 인터뷰) | 경쟁트렌드 조사/분석 (주요 플레이어 인터뷰)
| 고객 정보 수집 | 고객 VOC 및 Painpoint 조사 | 고객 VOC 및 Painpoint 조사
| 고객 Insight 분석 | 고객 Needs 및 Pain-point 분석 | 고객 Needs 및 Pain-point 분석
|  | 인사이트 도출 | 인사이트 도출
| 잠재고객 발굴 및 정의 | 고객정의 ( End user, 서비스플렛폼, Provider 정의) | 고객정의 ( End user, 서비스플렛폼, Provider 정의)
| 고객 문제 및 가치 정의 | 디자인 씽킹 워크샵 | 디자인 씽킹 워크샵
고객 문제 정의서 작성
| 대상 고객 설정 | 페르소나 설정 (고객여정지도 작성)
| Product 컨셉 수립 | 타켓시장분석 (3-circle모델, SWOT)
|  | 비지니스캔버스 모델/PR,FAQ) | 비지니스캔버스 모델/PR,FAQ)
| 솔루션 발굴 | Ideation (씨드큐브, 오픈이노베이션)
프로토타입개발 (스케치, 스토리보드, 목업 개발)
|  | 솔루션 개발 방향 확정(자체/협업개발, 벤더Pool, 플렛폼, MOU) | 솔루션 개발 방향 확정(자체/협업개발, 벤더Pool, 플렛폼, MOU)
| Product MVP 개발 | 워킹스켈레톤
이해관계자 정의 및 개발 협의(이해관계자맵, 상품리스크 분석)
|  | 사업성 시뮬레이션 (Capex수립, ROI 추정) | 사업성 시뮬레이션 (Capex수립, ROI 추정)
|  | MVP개발(Front end개발, 지역본부 설명회) | MVP개발(Front end개발, 지역본부 설명회)
| Product 개발 | 추가 Release 개발 협의 | 추가 Release 개발 협의
|  | 유관 부서 개발 협업(TF, 협의체) | 유관 부서 개발 협업(TF, 협의체)
|  | 고객검증 Test (상품성검증, 피드백 Develop 및 backlog 업데이트) | 고객검증 Test (상품성검증, 피드백 Develop 및 backlog 업데이트)
| Product 출시 준비 | 영업계획 수립 (판매계획, 프로모션, 판매채널) | bar: 2월 1W to 2월 5W
홍보/마케팅 전략 수립 (커뮤니케이션 방향, 상품설명서, 홍보물) | bar: 2월 3W to 3월 5W
품질관리 계획 수립(QC및 VOC프로세스, 유지보수, 관리지표 설정) | bar: 3월 2W to 3월 5W
Product 출시 | bar: 4월 1W
과제 리더 : 최용민, 멤버 : 장재호, 백만국, 윤범수
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 1월 1W: 2023년 1분기; 4월 1W: 2023년 2분기; 7월 1W: 2023년 3분기; 10월 1W: 2023년 4분기 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등) | ㅊ
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
키오스크 출입증 발급 서비스 | 시장 Trend 조사 분석 | Desk 리서치 | bar: 2월 1W to 2월 2W
전문가 인터뷰 | bar: 2월 3W to 2월 4W
경쟁트렌드 조사/분석 (주요 플레이어 인터뷰) | bar: 2월 4W to 2월 5W
| 고객 정보 수집 | 고객 VOC 및 Painpoint 조사 | bar: 3월 1W to 3월 2W
| 고객 Insight 분석 | 고객 Needs 및 Pain-point 분석 | bar: 3월 3W to 3월 4W
인사이트 도출 | bar: 3월 3W to 3월 4W
| 잠재고객 발굴 및 정의 | 고객정의 ( End user, 서비스플렛폼, Provider 정의) | bar: 3월 5W to 4월 2W
| 고객 문제 및 가치 정의 | 디자인 씽킹 워크샵 | bar: 4월 2W to 4월 3W
고객 문제 정의서 작성 | bar: 4월 2W to 4월 3W
| 대상 고객 설정 | 페르소나 설정 (고객여정지도 작성) | bar: 4월 4W to 5월 1W
| Product 컨셉 수립 | 타켓시장분석 (3-circle모델, SWOT) | bar: 5월 2W to 5월 3W
비지니스캔버스 모델/PR,FAQ) | bar: 5월 4W to 5월 5W
| 솔루션 발굴 | Ideation (씨드큐브, 오픈이노베이션) | bar: 6월 1W to 6월 2W
프로토타입개발 (스케치, 스토리보드, 목업 개발) | bar: 6월 3W to 6월 5W
솔루션 개발 방향 확정(자체/협업개발, 벤더Pool, 플렛폼, MOU) | bar: 6월 4W to 7월 1W
| Product MVP 개발 | 워킹스켈레톤 | bar: 7월 1W to 7월 2W
이해관계자 정의 및 개발 협의(이해관계자맵, 상품리스크 분석) | bar: 7월 3W to 7월 4W
사업성 시뮬레이션 (Capex수립, ROI 추정) | bar: 7월 5W to 8월 2W
MVP개발(Front end개발, 지역본부 설명회) | bar: 8월 2W to 8월 4W
| Product 개발 | 추가 Release 개발 협의 | bar: 8월 5W to 10월 1W
유관 부서 개발 협업(TF, 협의체) | bar: 9월 3W to 10월 3W
고객검증 Test (상품성검증, 피드백 Develop 및 backlog 업데이트) | bar: 10월 2W to 10월 5W
| Product 출시 준비 | 영업계획 수립 (판매계획, 프로모션, 판매채널) | bar: 10월 2W to 11월 2W
홍보/마케팅 전략 수립 (커뮤니케이션 방향, 상품설명서, 홍보물) | bar: 10월 2W to 11월 2W
품질관리 계획 수립(QC및 VOC프로세스, 유지보수, 관리지표 설정) | bar: 10월 4W to 11월 2W
Product 출시 | bar: 11월 3W
과제 리더 : 장재호, 멤버 : 최용민, 백만국, 윤범수
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 1월 1W: 2023년 1분기; 4월 1W: 2023년 2분기; 7월 1W: 2023년 3분기; 10월 1W: 2023년 4분기 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등) | ㅊ
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
방염덮개 서비스 | 시장 Trend 조사 분석 | Desk 리서치
전문가 인터뷰
경쟁트렌드 조사/분석 (주요 플레이어 인터뷰)
| 고객 정보 수집 | 고객 VOC 및 Painpoint 조사
| 고객 Insight 분석 | 고객 Needs 및 Pain-point 분석
인사이트 도출
| 잠재고객 발굴 및 정의 | 고객정의 ( End user, 서비스플렛폼, Provider 정의)
| 고객 문제 및 가치 정의 | 디자인 씽킹 워크샵
고객 문제 정의서 작성
| 대상 고객 설정 | 페르소나 설정 (고객여정지도 작성)
| Product 컨셉 수립 | 타켓시장분석 (3-circle모델, SWOT)
비지니스캔버스 모델/PR,FAQ)
| 솔루션 발굴 | Ideation (씨드큐브, 오픈이노베이션)
프로토타입개발 (스케치, 스토리보드, 목업 개발)
솔루션 개발 방향 확정(자체/협업개발, 벤더Pool, 플렛폼, MOU)
| Product MVP 개발 | 워킹스켈레톤 | bar: 2월 1W to 2월 2W
이해관계자 정의 및 개발 협의(이해관계자맵, 상품리스크 분석) | bar: 2월 3W to 2월 4W
사업성 시뮬레이션 (Capex수립, ROI 추정) | bar: 2월 5W to 3월 2W
MVP개발(Front end개발, 지역본부 설명회) | bar: 3월 2W to 3월 4W
| Product 개발 | 추가 Release 개발 협의 | bar: 3월 5W to 5월 2W
유관 부서 개발 협업(TF, 협의체) | bar: 4월 3W to 5월 4W
고객검증 Test (상품성검증, 피드백 Develop 및 backlog 업데이트) | bar: 5월 3W to 6월 1W
| Product 출시 준비 | 영업계획 수립 (판매계획, 프로모션, 판매채널) | bar: 5월 3W to 6월 3W
홍보/마케팅 전략 수립 (커뮤니케이션 방향, 상품설명서, 홍보물) | bar: 5월 3W to 6월 3W
품질관리 계획 수립(QC및 VOC프로세스, 유지보수, 관리지표 설정) | bar: 5월 5W to 6월 3W
Product 출시 | bar: 6월 4W
과제 리더 : 윤범수, 멤버 : 최용민
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 1월 1W: 2023년 1분기; 4월 1W: 2023년 2분기; 7월 1W: 2023년 3분기; 10월 1W: 2023년 4분기 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등) | ㅊ
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
AI 뷰어 | Product 출시 준비 | 홍보/마케팅 전략 수립 (커뮤니케이션 방향, 상품설명서, 홍보물) | bar: 6월 1W to 8월 5W
| Product 출시 | 현장 Set-up
Product Sales
Product 관리 및 운영
Product 추가 Release 개발 협의
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
2. 23년 1분기는 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome). 이후는 월 단위로 작성
☞ 23년은 Agile 방법론 기반으로 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리 예정
3. 23년 이후는 작성 안해도 됩니다.

## ●8.Customer Insight체계구축(마스터) (hidden)
●Customer Insight체계구축_마스터플랜(5개년)
과제리더: 김지혜팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## ●9.Creative Way내재화(마스터) (hidden)
●Creative Way of Working내재화_마스터플랜(5개년)
과제리더: 한경수팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18

## ●10.중소형빌딩 시장확대(마스터) (hidden)
●중소형빌딩 시장확대_마스터플랜(5개년)
과제리더: 류창우팀장
Date : 2022-12-12 |  |  |  | ← 5년 일정수립(Big Picture), 1년 일정수립(분기별 상세화), 3개월 단위(Action Item 상세화), 2주 단위 3개월 단위 업무 Up-date(2주 단위 계획 Iteration Review) →
Task |  |  | 2022년 內 준비한 것들 | 2023년 1분기 | [14 empty] | 2023년 2분기 | [13 empty] | 2023년 3분기 | [14 empty] | 2023년 4분기 | [14 empty] | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 (이슈,의사결정 사항 등)
|  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
Level1 | Level2 | Level3 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
S&OP회의(1월: 3주차, 2월~11월: 2주,4주차, 12월: 1주차)
★ 마스터플랜(양식) 작성방법
1. 베인앤컴퍼니 "중장기전략과제 작성" 참조하여, 현 시점에서 업데이트
2. Task는 Level 1~3로 구분(lv3는 action아이템 수준으로 작성)
3. 반드시 5개년으로 작성
4. 23년은 3개월 단위 Action Item Forcasting위해 Detail하게 작성(outcome)
5. 23년은 3개월 단위 업무결과를 2주 단위로 Sprint 진척율 관리예정(3개월 단위 ☞ 2주 단위 상세화 필요)
※ 현재, 작성되어 있는 수준이 3개월 단위, 2주 단위의 관리 Item으로 불가 한 수준(년 단위 수준) ->개선필요
★ 진행일정
1. 상기 엑셀양식 작성완료/해당 총괄 컨센서스 및 송부(~'23/1/13,금)
2. Swit "S&I 워크스페이스" 외 별도 "PMO과제관리" 개설/DM초대('23/1/5) ※ 시스템 반영('23/1/2~1/4)
3. Swit "PMO과제관리"하위(1번~12번)카드생성 되면 과제별 입력(~1/13)
4. COC팀 자료확인(엑셀자료+Swit자료 입력상태 리뷰, 1/14~1/17)
5. 1월3주차(S&OP회의)시, 공유(입력상태,5개년 계획,스타트상의 이슈):1/18