## Sheet1
필요 업무
32
단계 | 구분 | 세부사항 | 산출물 | 요청/신청 방법 | 체크리스트
구체화 | 상품 컨셉 | 상품 USP | 상품 컨셉보드 | 스윗 씨드큐브에 등록 |  | FALSE
| 담당 배정 | 백로그 전환 판단. 개인별 또는 특정 담당자 |  |  |  | FALSE
| 발의자 인터뷰 | 컨셉보드 보완 사항 체크 |  |  |  | FALSE
| 백로그 전환 여부 판단 | 기존 상품 중복 및 패키징 여부 결절 |  | 매주 (금)파트별 미팅을 통해 내용 취합 |  | FALSE
| 발의자 피드백 | 발의자에게 개발 진행계획 회신 |  | 발의자에게 상품 진행 여부 회신. 상품 즉시 진행/드랍/패키징/백로그 여부 |  | FALSE
| 개발 시작 | 개인별 개발 상품 선정 |  | 데일리 스탠드업 미팅시 백로그 PULLING |  | FALSE
운영체계 수립 | 운영조직 구성 | P.O선정 | 운영조직 구성 및 R&R | CM에 배정 |  | FALSE
| 세일즈 포스 등록 | 세일즈 포스 등록(착수) | 착수일, 상품 내용 등 | 상품화 담당자 직접 등록
|  | 세일즈 포스 등록 알림(스윗) | 스윗 상품기획팀 채널 등록 | https://app.swit.io/channel/2203232318423801zWv/23121405261863O8HBI1/idea |  | FALSE
| 파트너사 탐색 및 신뢰성 검증 | 파트너사 발굴 | 파트너 선정 및 R&R 업무시방서 | 개발구매팀 스윗 요청(컨셉보드 첨부) 하위업무 '[개발구매] 업체선정 요청 등- https://app.swit.io/project/2203232318423801zWv/24022705474135USQWJC?project_content_type=kanban |  | FALSE
|  | 신뢰성 검증 및 선정(업체 등록) |  |  |  | FALSE
|  | 유지보수 R&R 정의 |  |  |  | FALSE
|  | 딜리버리 검토(가능지역) |  |  |  | FALSE
|  | 매입가격 협상 및 확정 |  |  |  | FALSE
| 파트너사 품질관리 |  | 파트너사 업체 정보+제안서 | 품질관리팀 스윗 요청(김송만파트너) |  | FALSE
| 매출 구조 및 재무이슈 검토 | 순액/총액 및 수익 구조 확정 |  | 외부 회계 검토 문의는 김기석 조은영 |  | FALSE
| 법적/ 면허 이슈 검토 (해당:공사/설치/안전, 그외 패스) | 관련 면허 필요 검토 |  | 공무팀(공사 이동열) / 법무팀(공사 외 김연권) |  | FALSE
|  | 내부 진행 가능 여부 확인 |  |  |  | FALSE
|  | 관련 면허 담당자 배정 확정 |  |  |  | FALSE
| 안전관리 검토 (해당:공사/설치/안전, 그외 패스) | 안전관리 필요 검토 | 안전관리 프로세스, 증빙자료 |  |  | FALSE
|  | 안전 관리 적용 및 실행 |  |  |  | FALSE
|  | 안전관리자 선임 |  |  |  | FALSE
프라이싱 | 프라이싱 | 손익 검토 | 단가선정 및 단가표 |  |  | FALSE
|  | 판매옵션 확정(판매 형태, 종류 등) |  |  |  | FALSE
|  | 판매 가격 확정 |  |  |  | FALSE
|  | 경쟁사 대비 가격 우위표 확보 |  |  |  | FALSE
프리런칭 | 서비스 운영 프로세스 수립 | 계약/정산 프로세스 | 회계처리 프로세스 | 강성묵팀장 |  | FALSE
| 표준계약서 | 매입계약서 확정 |  | 매입계약서 팀장님 확인하실 계획 |  | FALSE
| 영업자료 작성, 출시등록, 공지 | 요약서 작성 | 요약서 | 각자 작성 - 스윗등록(단, 링크에 영업자료 있어야함) |  | FALSE
|  | 스윗 영업자료 등록 | 소개서/요약서 등 영업자료 | https://app.swit.io/project/2203232318423801zWv/230209043740C7LjvOQ?project_content_type=kanban |  | FALSE
|  | 세일즈 포스 상품 등록(완료 수정) | 완료 일/단계 체크 등 |  |  | FALSE
|  | 세일즈 포스 등록 알림(스윗) | 스윗 상품기획팀 채널 등록 | https://app.swit.io/channel/2203232318423801zWv/23121405261863O8HBI1/idea |  | FALSE
|  | 오프라인 상품 출시 업로드 |  | 스윗 채널 24년_뉴솔루션 신상품 출시 공지&소통 업로드 |  | FALSE
온라인 출시 여부 결정 |  | 판매/수량에 따른 온라인 출시 여부 결정
비즈니스 모델 고도화 | 비즈니스 모델 정의 | 비즈니스 모델 정의 | 린 캔버스
| 프로토타입/MVP 개발 | 프로토타입/MVP 개발 | Product 설명/보고자료 | 생락 가능
| 고객 피드백 기반 개발 고도화 | 고객 피드백 기반 개발 고도화 | Product 소개서
고객 서비스 검증 | 고객 검증 Test 진행(PoC/Pilot) | 고객 검증 Test 진행(PoC/Pilot) | 고객검증 Test 계획서/결과보고
| 고객 설문 조사 및 피드백 수집 | 고객 설문 조사 및 피드백 수집
판매/영업계획 | 영업/운영 전략 수립 | 판매채널 구축 | 고객 Segment별 영업전략
판매촉진 방안 수립
매출 구조/재무 기준 | 상품 수익성 및 5개년 손익확대 가능성 검토 | 상품 수익성 및 5개년 손익확대 가능성 검토 | J커브 및 사업확대 전략/
운영체계 수립 | 서비스 운영 프로세스 수립 | 고객 여정 프로세스 | 고객 여정 프로세스
|  | 계약/정산 프로세스 | 회계처리 프로세스
콜 센터 운영체계
| 품질/유지관리 매뉴얼 작성 | VoC 프로세스 | A./S대응 프로세스
유지보수 프로세스
판매 교육
상품등록 |  | 상세페이지 제작 | 상세페이지 제작 요청 | 조은영 파트너에게 요청
|  | 샌디몰 등록 | 샌디몰 등록
이슈 F/u p | 이슈 F/u p | 이슈 F/u p
판매/영업계획 | 홍보 전략 수립 | PR전략 수립
커뮤니케이션 전략 수립
즉시출시형 예시 | 승강기보양재 | 개발구매팀
| https://app.swit.io/share-route?route_type=project&route_variables=2203232318423801zWv%2C24022808055926CRSH7Z%2C24031202041150612SE9%2C |  |  |  | 필요 업무
4
단계 | 구분 | 세부사항 | 산출물 | 요청/신청 방법 | 오프라인 런칭
비즈니스 모델 | 상품 컨셉 | 상품 USP | 상품 컨셉보드 |  | TRUE
운영체계 수립 | 운영조직 구성 | P.O선정 | 운영조직 구성 및 R&R |  | TRUE
| 세일즈 포스 등록 | 세일즈 포스 등록(착수) | 착수일, 상품 내용 등 |  | FALSE
|  | 세일즈 포스 등록 알림(스윗) | 스윗 상품기획팀 채널 등록 | https://app.swit.io/channel/2203232318423801zWv/23121405261863O8HBI1/idea | FALSE
매출 구조/재무 기준 | 시장 및 주요 경쟁사 | 시장 조사 분석 | 시장분석 결과 |  | TRUE
|  | 경쟁사 및 가격 조사 |  |  | TRUE
| 매출 구조 및 재무이슈 검토 | 순액/총액 및 수익 구조 확정 |  |  | TRUE
법적 이슈 Hedge | 법적/ 면허 이슈 검토 (해당:공사/설치/안전, 그외 패스) | 관련 면허 필요 검토 |  |  | TRUE
|  | 내부 진행 가능 여부 확인 |  |  | TRUE
|  | 관련 면허 담당자 배정 확정 |  |  | TRUE
안전관리 계획 | 안전관리 검토 (해당:공사/설치/안전, 그외 패스) | 안전관리 필요 검토 | 안전관리 프로세스, 증빙자료 |  | TRUE
|  | 안전 관리 적용 및 실행 |  |  | TRUE
|  | 안전관자 배정 확정 |  |  | TRUE
파트너사 협업 | 파트너사 탐색 및 신뢰성 검증 | 파트너사 발굴 | 파트너 선정 및 R&R 업무시방서 | 개발구매팀 메일 요청(컨셉보드 첨부) | TRUE
|  | 신뢰성 검증 및 선정(업체 등록) |  |  | TRUE
|  | 유지보수 R&R배정 |  |  | TRUE
|  | 딜리버리 검토(가능지역) |  |  | TRUE
|  | 매입가격 협상 및 확정 |  |  | TRUE
프라이싱 | 프라이싱 | 손익 검토 | 단가선정 및 단가표 |  | TRUE
|  | 품목조사 확정 |  |  | TRUE
|  | 판매 가격 확정 |  |  | TRUE
|  | 경쟁사 대비 가격 우위표 확보 |  |  | TRUE
가격 및 계약서 | 표준계약서 | 매입계약서 확정 |  |  | TRUE
|  | 매출계약서 확정 |  |  | TRUE
카탈로그 제작 | 카탈로그 제작 | 카탈로그 제작 | 카탈로그 |  | TRUE
운영체계 수립 | 서비스 운영 프로세스 수립 | 계약/정산 프로세스 | 회계처리 프로세스 |  | TRUE
|  | 스윗 영업자료 등록 | 소개서/카탈로그 등 영업자료 | https://app.swit.io/project/2203232318423801zWv/230209043740C7LjvOQ?project_content_type=kanban | FALSE
|  | 세일즈 포스 상품 등록(완료 수정) | 완료 일/단계 체크 등 |  | TRUE
|  | 세일즈 포스 등록 알림(스윗) | 스윗 상품기획팀 채널 등록 | https://app.swit.io/channel/2203232318423801zWv/23121405261863O8HBI1/idea | FALSE
|  | 오프라인 상품 출시 업로드 |  | 스윗 채널 24년_뉴솔루션 신상품 출시 공지&소통 업로드 | TRUE
|  | WBS코드 생성 |  | 스윗 채널 24년_뉴솔루션 사업 신규 계약 문의 및 소통 채널_진행중 COC팀 임지선P에게 요청 | TRUE
|  | CC 생성 |  | 경영관리팀 정민석P에게 메일 요청 | TRUE
기타 예시 | 소규모 인테리어 디자인 공모전 플랫폼
| https://app.swit.io/share-route?route_type=project&route_variables=2203232318423801zWv%2C24022808055926CRSH7Z%2C240503064601378NU14G%2C |  |  |  | 필요 업무
31
단계 | 구분 | 세부사항 | 산출물 | 요청/신청 방법 | 오프라인 런칭
비즈니스 모델 | 상품 컨셉 | 상품 USP | 상품 컨셉보드 |  | TRUE
운영체계 수립 | 운영조직 구성 | P.O선정 | 운영조직 구성 및 R&R |  | FALSE
| 세일즈 포스 등록 | 세일즈 포스 등록(착수) | 착수일, 상품 내용 등 |  | FALSE
|  | 세일즈 포스 등록 알림(스윗) | 스윗 상품기획팀 채널 등록 | https://app.swit.io/channel/2203232318423801zWv/23121405261863O8HBI1/idea | FALSE
매출 구조/재무 기준 | 시장 및 주요 경쟁사 | 시장 조사 분석 | 시장분석 결과 |  | FALSE
|  | 경쟁사 및 가격 조사 |  |  | FALSE
| 매출 구조 및 재무이슈 검토 | 순액/총액 및 수익 구조 확정 |  |  | FALSE
법적 이슈 Hedge | 법적/ 면허 이슈 검토 (해당:공사/설치/안전, 그외 패스) | 관련 면허 필요 검토 |  |  | FALSE
|  | 내부 진행 가능 여부 확인 |  |  | FALSE
|  | 관련 면허 담당자 배정 확정 |  |  | FALSE
안전관리 계획 | 안전관리 검토 (해당:공사/설치/안전, 그외 패스) | 안전관리 필요 검토 | 안전관리 프로세스, 증빙자료 |  | FALSE
|  | 안전 관리 적용 및 실행 |  |  | FALSE
|  | 안전관자 배정 확정 |  |  | FALSE
파트너사 협업 | 파트너사 탐색 및 신뢰성 검증 | 파트너사 발굴 | 파트너 선정 및 R&R 업무시방서 | 개발구매팀 메일 요청(컨셉보드 첨부) | FALSE
|  | 신뢰성 검증 및 선정(업체 등록) |  |  | FALSE
|  | 유지보수 R&R배정 |  |  | FALSE
|  | 딜리버리 검토(가능지역) |  |  | FALSE
|  | 매입가격 협상 및 확정 |  |  | FALSE
프라이싱 | 프라이싱 | 손익 검토 | 단가선정 및 단가표 |  | FALSE
|  | 품목조사 확정 |  |  | FALSE
|  | 판매 가격 확정 |  |  | FALSE
|  | 경쟁사 대비 가격 우위표 확보 |  |  | FALSE
가격 및 계약서 | 표준계약서 | 매입계약서 확정 |  |  | FALSE
|  | 매출계약서 확정 |  |  | FALSE
카탈로그 제작 | 카탈로그 제작 | 카탈로그 제작 | 카탈로그 |  | FALSE
운영체계 수립 | 서비스 운영 프로세스 수립 | 계약/정산 프로세스 | 회계처리 프로세스 |  | FALSE
|  | 스윗 영업자료 등록 | 소개서/카탈로그 등 영업자료 | https://app.swit.io/project/2203232318423801zWv/230209043740C7LjvOQ?project_content_type=kanban | FALSE
|  | 세일즈 포스 상품 등록(완료 수정) | 완료 일/단계 체크 등 |  | FALSE
|  | 세일즈 포스 등록 알림(스윗) | 스윗 상품기획팀 채널 등록 | https://app.swit.io/channel/2203232318423801zWv/23121405261863O8HBI1/idea | FALSE
|  | 오프라인 상품 출시 업로드 |  | 스윗 채널 24년_뉴솔루션 신상품 출시 공지&소통 업로드 | FALSE
|  | WBS코드 생성 |  | 스윗 채널 24년_뉴솔루션 사업 신규 계약 문의 및 소통 채널_진행중 COC팀 임지선P에게 요청 | FALSE
|  | CC 생성 |  | 경영관리팀 정민석P에게 메일 요청 | FALSE
FALSE