## Sheet1
No. | 등록경로 | 센터명 | 공사번호 | 공사명 | 수주유형 | 견적 제안방식 | 공사진행상태 | 공사일자 |  | 중대위험 여부 | 긴급공사 여부 | 매입계약금액 | 담당자 | 견적상태 |  | 매출계약 |  | 매입계약 |  |  | 인허가 |  |  | 시공평가 | 준공품의 | 주간공정 회의대상여부 | RPA 사업개시신고 정보입력확정 | PR번호 | PO번호 | 공종 | 협력업체
[8 empty] | From | To |  |  |  |  | 이관 상태 | 견적 여부 | 등록 건수 | 계약 건수 | 등록 건수 | 진행 건수 | 계약 건수 | 대상 | 신고 | 완료
1 | B2Bi | 에너지솔루션과천연구소운영센터 | CI22014265 | 사원식당 주방 전기온수기 교체 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 착공전 | 2022-11-12 | 2022-12-09 | 0 | 0 |  | 김수철 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N | 92604410-10
2 | B2Bi | 에너지솔루션과천연구소운영센터 | CI22014237 | 주방 Hood 및 배기 Fan 교체 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 착공전 | 2022-11-12 | 2022-12-09 | 0 | 0 |  | 김수철 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N | 92604409-10
4 | 신규수주 | SP운영센터(DP3_CA) | CI22014168 | DP3 CA 공용부 주방배수조 팬룸 닥트 교체 수선공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 착공전 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 0 | 0 |  | 임헌민 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N
5 | 신규수주 | 전자서초R&D운영센터 | CI22013408 | '22년 전자서초R&D운영센터 직원식당 주방 트렌치 교체 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 착공전 | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 0 | 0 |  | 김민호 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N
3 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22014210 | [ESPR:92604127]사택 2-103 주방/베란다 단열 및 누수 보 |  |  | 착공전 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 | 0 |  | 이종근 |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N | 92604127-40
6 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22013356 | 파주공장 A1 2F 주방 도시가스 Line ASV Actuator 이상에 따른 교체 작업 (1SET) | 도급공사 | Cost-Fee | 공사중 | 2022-10-25 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 3930000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | N | N | N | N
7 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22013327 | 연구동 주방 오븐 및 그리스트랩 보수 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 1031400 | 정희은 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
8 | B2Bi | 에너지솔루션과천연구소운영센터 | CI22012755 | 사원식당 주방 그리스트랩 교체 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 공사중 | 2022-10-12 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 797650 | 김수철 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N | 92599375-10 | 4560161453-10
9 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22012416 | [ESPR:92598216]사택 9-403 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 공사중 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 1300750 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N | 92598216-30 | 4560161021-10
11 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22012265 | [ESPR:92597433]사택 9-106 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 공사중 | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 1300750 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N | 92597433-80 | 4560159938-10
10 | 신규수주 | LGD구미공사센터 | CI22012336 | [표준단가](구미) P45 복지동 식당 주방 싱크대 온수 배관 Leak 조치 작업 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 2670000 | 전시만 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | N | N
12 | 신규수주 | 파크원운영센터 | CI22011597 | 파크원 호텔 주방 시설물 보수 작업 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-09-19 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 3150000 | 박민수 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
14 | 신규수주 | 전자서초R&D운영센터 | CI22011367 | '22년 전자서초R&D운영센터 사원식당 주방 가스 차단밸브 설치 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-09-17 | 2022-09-25 | 1 | 0 | 4610000 | 채수근 |  | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방/가스 | 하얀산업, 보문엔지니어링
15 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22011238 | [ESPR:92593597]사택 9-405 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-09-13 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 1300750 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92593597-70 | 4560154527-10
13 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22011372 | 연구동 지하1층 주방 및 세정실 안전 개선 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 3312700 | 이정환 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
17 | 신규수주 | 전자양재R&D캠퍼스운영센터 | CI22010588 | 사원식당 주방 가스 자동차단밸브 수선공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 1896000 | 문준영 |  | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방/가스 | 하얀산업, 보문엔지니어링
7 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22010845 | 연구동 주방 국솥 화재예방시스템 구축 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-08-24 | 2022-09-20 | 0 | 4558200 | 4260000 | 정희은 | [16 empty] | 기타 | 그립
19 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22010269 | (가스)Guest House B1F 주방 내 도시가스 Line ASV 차단 기능 소실에 따른 교체 | 도급공사 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 4340000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | N | NA | N
20 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22010268 | (가스)A1 1 & 2F 식당 주방 내 가스 감지 및 경보기 동작 오류에 따른 교체 작업_4개소 | 도급공사 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 5160000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | N | NA | N
16 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22010621 | 주방용 소화장치 설비 보수의 件 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-08-20 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 4067000 | 이호연 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방 | 서울방재전문기술단
23 | 신규수주 | GS타워운영센터 | CI22009995 | [임대수선]GS타워 상업용 주방 자동소화장치 설치공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-08-13 | 2022-09-04 | 0 | 0 | 15243000 | 구경서 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방 | 서울방재전문기술단
18 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22010276 | 연구동 주방 온장고 수선 件 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-08-11 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1888500 | 정희은 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
21 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22010066 | [표준단가]A3동 2F 식당 주방 퇴식구 식기세척기 스팀 배관 설치 작업 | 도급공사 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 11870000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | N | N | N
22 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI22010005 | 현대카드 본사1관 지하2층 대주방 배수배관 통수작업 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-08-05 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 4572000 | 이찬학 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
24 | 신규수주 | SP운영센터(안전보건) | CI22009817 | DP2_서측부지_주방자동소화장치 소모품 교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 8864000 | 전지훈 |  | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방 | 서울방재전문기술단
25 | 신규수주 | U+대전R&D운영센터 | CI22009397 | 식당 주방 조명 스위치 개선 외 전기공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 1527000 | 김연상 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
26 | 신규수주 | 전자서초R&D운영센터 | CI22009167 | LG전자 서초R&D운영센터 사원식당 주방 자동 소화설비 부속품 교체공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 0 | 0 | 5030000 | 채수근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방 | 하얀산업
27 | 신규수주 | 전자양재R&D캠퍼스운영센터 | CI22009083 | 주방 자동소화설비 부속품 교체공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-07-22 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 2390000 | 문준영 |  | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 소방 | 하얀산업
28 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI22008462 | 곤지암GC 주방용 외주기(항온항습기) 보수 작업 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 1 | 0 | 8518050 | 김기현 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
34 | 신규수주 | 디앤오강남빌딩운영센터 | CI22007980 | 22년 고객사(LX세미콘) 사원식당 주방 보수 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-07-09 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 3972100 | 김중섭 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
29 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22008268 | [ESPR:92582330]사택 9-404 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1290000 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92582330-70 | 4560138559-10
30 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22008264 | [ESPR:92582330]사택 8-206 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1290000 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92582330-20 | 4560138555-10
31 | 신규수주 | 파크원운영센터 | CI22008138 | B2F T0공조기 및 주방급기 적산열량계 설치공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 8354850 | 엄성철 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
33 | 신규수주 | 파크원운영센터 | CI22008020 | B2F T0공조기 및 주방급기 전기계량기 설치공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-07-01 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 1943550 | 이길호 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
32 | 신규수주 | U+상암운영센터 | CI22008057 | 상암사옥 주방 배수펌프 교체 공사 | 발주대행 | 총액 | 준공 | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 3247000 | 정민우 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
35 | 신규수주 | U+상암운영센터 | CI22007713 | 상암사옥 주방 배기덕트 여과망 교체 공사 | 발주대행 | 총액 | 준공 | 2022-06-18 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 1036000 | 정민우 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
37 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22007307 | [ESPR:92578692]사택 9-306 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1290000 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92578692-110 | 4560133194-10
38 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22007304 | [ESPR:92578692]사택 9-201 주방벽 철거 및 타일설치 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1597450 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92578692-90 | 4560133192-10
39 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22007056 | [ESPR:92577823]사택 8-306 주방 타일벽 교체 작업 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-06-10 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1299675 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92577823-40 | 4560131650-10
40 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI22006966 | [ESPR:92577235]사택 8-501 주방벽 철거 및 타일교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-06-09 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 1290000 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92577235-60 | 4560130831-10
41 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22006579 | A3동 3F 베이커리(주방) 냉난방기 설치를 위한 비계공사 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 4850000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | N | N
44 | 신규수주 | U+부산초량운영센터 | CI22005199 | 옥상 주방 배기팬 보수 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 1889000 | 전병곤 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
42 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI22005473 | 곤지암GC 클럽하우스 주방 벽체타일 보수 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 0 | 0 | 1779000 | 백성기 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
43 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI22005293 | 미라시아 주방 제빵기 전원 설치공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 906200 | 오창규 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
45 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22004298 | A3동 3F 베이커리 매장 구성_주방 냉난방기 설치공사 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2022-04-18 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 12160000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | N | N
46 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI22003433 | 곤지암 GC 클럽하우스2층 주방 전열 추가 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 1772000 | 김기현 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
186 | 신규수주 | U+안양운영센터 | CI22002793 | U+안양사옥 식당 가스차단장치 교체 공사(누설) | 발주대행 | 총액 | 준공 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0 | 0 | 1142000 | 최지영 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N |  |  | 가스 | 보문엔지니어링
47 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI22002815 | 빌리지 노래방 주방 전기분전반 이설공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-03-16 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 1116650 | 오창규 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
48 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22002567 | 연구동 지하2층 메인주방 배수펌프 수선공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 1827500 | 최 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
49 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI22002388 | 연구동 주방 세정실 스팀배관 개선공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 3994300 | 최 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
50 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI22002025 | 현대카드 본사1관 지하1층 주방 손세정제 교체 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2022-02-18 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 1162500 | 이찬학 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
51 | 신규수주 | 전자서초R&D운영센터 | CI22001018 | '22년 전자서초R&D운영센터 사원식당 주방 바닥 보수공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-01-29 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 12766170 | 김민호 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
52 | 신규수주 | 트윈타워운영센터 | CI22000824 | 트윈팰리스 주방 배기 댐퍼 교체 공사 | 발주대행 | 총액 | 준공 | 2022-01-20 | 2022-02-04 | 0 | 0 | 2175915 | 방건우 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
53 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22000069 | (표준단가)A1 B2F 공조기계실 내 A1 1F 식당 주방 온수 공급용 Pump 주위배관 교체 작업 | 도급공사 | Cost-Fee | 평가완료 | 2022-01-17 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 10520000 | 허원 |  | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | N | NA | N
54 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI22000066 | (표준단가)A1 B2F 공조기계실 내 A1 1F 식당 주방 온수 공급용 Pump 교체(1대) | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2022-01-12 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 7540000 | 안재득 |  | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | NA | N
55 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI21017393 | [유지보수]사외 식당 주방 배수설비 막힘에 따른 통수작업 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2022-01-07 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 15060000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | N | N
56 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI21017231 | [표준단가]A1동 프랜차이즈 매장 주방 배관 연결 공사 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 4670000 | 조용국 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | N | N
57 | 신규수주 | DGIST운영센터 | CI21015383 | 기혼자/교직원 숙소 주방등기구 교체 | 발주대행 | 총액 | 평가완료 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 150454371642 | 정제민 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
58 | 신규수주 | U+상암운영센터 | CI21015164 | U+상암사옥 지하1층 식당 주방 타일 보수 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 2581000 | 이영환 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
59 | 신규수주 | DGIST운영센터 | CI21013372 | 교직원/기혼자 숙소 주방등기구 교체 | 발주대행 | 총액 | 착공전 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 150454371642 | 정 |  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | N | N | N | N
60 | 신규수주 | DGIST운영센터 | CI21012917 | 상업용 주방자동소화장치 설치 건 | 발주대행 | 총액 | 평가완료 | 2021-11-15 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 28574000 | 이기성 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | NA | N |  |  | 소방 | 참조은이엔지
61 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI21012086 | [화학PR:92991975]사택 6-104 누수로 인한 주방벽 보수 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 664350 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92991975-20 | 4509072791-10
64 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI21011478 | (파주) 파주 A1 2F 주방배기 개선작업 _ 차이웨이 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 117890000 | 조승호 |  | Y | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | Y | Y | Y | NA | N
62 | 신규수주 | LGD파주공사센터 | CI21011813 | (유지보수)A1동 2F 중화요리 코너 배기환경 개선을 위한 주방 건축공사 | 도급공사 | Cost-Fee | 준공 | 2021-09-28 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 15910000 | 남 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | N | N
63 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI21011495 | 현대카드 본사2관 로봇김밥 주방기구 철거 배관 설치 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 1 | 이찬학 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
65 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI21011321 | 라그로타주방 디퓨져 노후에따른 교체공사 | 사내매출 | 없음 | 준공 | 2021-09-16 | 2021-09-28 | 0 | 0 |  | 김광수 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
66 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI21010803 | 현대카드 본사1관 주방 씽크대 수전 교체 및 2관 11층 씽크대 배수 트랩 교체 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-09-02 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 1482000 | 이영환 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
67 | 신규수주 | 전자가산R&D별관운영센터 | CI21010524 | 별관동 식당 주방기기 보수(오븐) | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-08-30 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 265100 | 최 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
71 | 신규수주 | 신한은행운영센터 | CI21009126 | 신한은행 주방기구 대행구입 납품 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-08-23 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 34250000 | 안광진 |  | N | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
68 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI21009991 | 현대카드 본사1관 지하1층 주방 배관 통수 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 3118000 | 이영환 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
69 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI21009966 | 현대카드 본사1관 소주방 플로우트랩 교체공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-08-11 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 이찬학 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
70 | 신규수주 | 전자가산운영센터 | CI21009366 | 가산A 주방 워크인 냉장고 보수 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 1276000 | 양 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
72 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI21009022 | 곤지암GC 주방 및 세차장 바닥 에폭시 도장공사 | 사내매출 | 없음 | 평가완료 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 0 | 0 |  | 백성기 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
76 | 신규수주 | 신한은행강남운영센터 | CI21008616 | 9층식당 주방후드세척-배관/덕트 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 2630000 | 이선웅 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
73 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI21008793 | 힐링빌주방덕트 보완공사 | 사내매출 | 없음 | 준공 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 0 | 0 |  | 김광수 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
74 | 신규수주 | 전자가산R&D별관운영센터 | CI21008772 | 별관동 주방 배식대 수리 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 192600 | 최 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
75 | 신규수주 | 전자가산R&D캠퍼스운영센터 | CI21008756 | 연구동 주방 냉장창고 보수 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 332700 | 최 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
77 | 신규수주 | 곤지암리조트운영센터 | CI21008347 | 정상휴게소 주방 바닥 보수공사 | 사내매출 | 없음 | 준공 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 0 | 0 |  | 이 |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
78 | B2Bi | 화학대전기술연구원운영센터 | CI21008303 | [ESPR:92522696]사택 9-402 주방 벽타일 설치 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-12 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 872900 | 이종근 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N | 92522696-70 | 4560053911-10
79 | 신규수주 | 마포/강북서비스센터 | CI21008273 | 현대카드 본사2관 주방 호스릴 교체 공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-07 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 3060000 | 이찬학 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | N | N
80 | 신규수주 | 전자가산운영센터 | CI21008239 | 가산A 주방시설 보수공사 | 발주대행 | Cost-Fee | 평가완료 | 2021-07-07 | 2021-07-18 | 0 | 0 | 1047000 | 양 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | N | N | N
81 | 신규수주 | 마포운영센터 | CI21007482 | [건물주임대수선공사]21년LG마포빌딩 사원식당 주주방 환경개선공사(건축) | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 47691000 | 홍민 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | Y | N
82 | 신규수주 | 마포운영센터 | CI21007409 | [건물주임대수선공사]21년LG마포빌딩 사원식당 주주방 환경개선공사(소방) | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 12721000 | 홍민 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | Y | N
83 | 신규수주 | 마포운영센터 | CI21007386 | [건물주임대수선공사] 21년 LG마포빌딩 사원식당 주주방 환경개선공사(기계) | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 0 | 41178000 | 김 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | Y | N
84 | 신규수주 | 마포운영센터 | CI21007347 | [건물주임대수선공사]21년LG마포빌딩 사원식당 주주방 환경개선공사(전기) | 발주대행 | Cost-Fee | 준공 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 8060000 | 홍민 |  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | Y | Y | Y | N